## Investiciju_plans_POST2020
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | TUKUMS
Ūdenssaimniecības uzņēmuma nosaukums | SIA "Tukuma ūdens"
Anketas aizpildīšanas datums | 25.02.2020.
Sanāksmē no ūdenssaimniecības uzņēmuma un/vai domes piedalās | Ainārs Feldmanis
Kontakti anketas datu saskaņošanai vai precizēšanai, gadījumā ja tiek konstatēts, ka sagatavotā informācija ir nepilnīga | zanda@tukumaudens.lv
Notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu attīstības vajadzības |  |  |  | Dzeramā ūdens sagatavošanas un apgādes sistēmu attīstības vajadzības
Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., NAI - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam tiks nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR) | Investīciju kategorija/objekts | Plānoto darbību sasniedzamie rezultāti (km, gab, t.sk., urbumi, sagatavošanas stacijas, rezervuāri, 3.pss uc. - arī papildu jaudas) | Pieslēgumu izveide mājsaimniecībām (mājsaimniecību skaits, kam nodrošināti faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem) | Plānoto darbu izmaksas 2019.gada salīdzināmajās cenās (EUR)
Investīciju prioritāte: centralizēto kanalizācijas tīklu un objektu izbūve |  |  |  | Investīciju prioritāte: centralizēto ūdensapgādes tīklu un objektu izbūve
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve esošās aglomerācijas robežās, kopā | 1760 | 30(89)* | 324300 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās, kopā |  | 17(70)* | 217200
t.sk. pašteces | 1090 |  | 207000 | spiedvadi | 1280 |  | 192000
Durbes iela 38,40 | 220 | 5(18) | 33000 | Elizabetes iela 2 | 130 | 5(7) | 19500
Elizabetes iela 2 | 250 | 5(7) | 50000 | Zemītes iela 10 | 200 | 2 (20) | 30000
Zemītes iela 10 | 180 | 2 (20) | 36000 | Jelgavas, Pļavas | 690 | 8 (41) | 103500
Zaļā iela 6 | 170 | 1 (3) | 34000 | Meža iela 17, 21 | 260 | 2 (2) | 39000
Ūdens iela 1,3,5 | 70 | 3 (8) | 14000
Raudas 68 | 200 | 1(1) | 40000 | t.sk. atzaru izbūve | 210 |  | 25200
|  |  |  | Jelgavas iela | 200 |  | 24000
t.sk. spiedvadi | 670 |  | 100500 | Meža iela 17, 21 | 10 |  | 1200
Ūdens iela 1,3,5 | 150 |  | 22500
Raudas iela 76,78,80 | 190 | 3(10) | 28500
Miera iela 5 | 90 | 1 (8) | 13500
Avotu iela 6 | 120 | 1 (7) | 18000
Tirgus iela 22a | 70 | 1 (5) | 10500
Rīta iela 3,4 | 50 | 2 (2) | 7500
t.sk. atzaru izbūve | 140 |  | 16800
Zemītes 10 | 50 |  | 6000
Robežu iela | 50 |  | 6000
Raudas 76-80 | 10 |  | 1200
Raudas 68 | 10 |  | 1200
Durbes 38, 40 | 20 |  | 2400
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti esošās aglomerācijas robežās |  |  | 270000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti esošās ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonas robežās |  |  | 180000
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 2 |  | 20000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Ūdens iela | 1 |  | 10000
Raudas 76-80 | 1 |  | 10000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 2 |  | 250000 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 3 |  | 180000
Notekūdeņu uzkrāšanas rezervuārs pirms Durbes KSS, 500m3 | 1 |  | 200000 | Jauns urbums Centra ŪS | 1 |  | 80000
Asenizācijas pieņemšanas stacija | 1 |  | 50000 | Jauns urbums Jauntukuma ŪS | 1 |  | 50000
|  |  |  | Jauns urbums Lauktehnikas ŪS | 1 |  | 50000
Jaunu kanalizācijas ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana), kopā | 11480 | 75(235) | 2013600 | Jaunu ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana), kopā | 5250 | 30(68)* | 761100
t.sk. pašteces | 7090 |  | 1418000 | t.sk. spiedvadi | 4370 |  | 655500
Līdums | 1900 | 15 (30) | 380000 | Līdums | 2500 | 15 (30) | 375000
Pārupe | 950 | 7 (19) | 190000 | Pārupe | 1400 | 7 (19) | 210000
Jelgavas, Pļavas | 510 | 10(59) | 102000 | Priežu | 470 | 8(19) | 70500
Priežu | 470 | 8(19) | 94000 | Durbes iela 38,40 | 220 | 5(18) | 33000
Sila iela | 480 | 3(7) | 96000
Stacijas 32,34 | 140 | 2 (15) | 28000
Senču 5, 7, 9 | 80 | 3(5) | 16000 | t.sk. atzaru izbūve | 880 |  | 105600
Pavārkalna 15, Mednieku 23 | 150 | 2 (5) | 30000 | Līdums | 360 |  | 43200
Liepkalni | 650 | 5(15) | 130000 | Pārupe | 250 |  | 30000
Zemeņu | 50 | 2(7) | 10000 | Jelgavas, Pļavas | 200 |  | 24000
Klusā ar KSS | 90 | 3(12) | 18000 | Priežu | 70 |  | 8400
Tīles 17,19 | 270 | 2(6) | 54000
Rūpniecības iela | 1100 | 4(17) | 220000
Robežu iela | 250 | 4 (2) | 50000
t.sk. spiedvadi | 3290 |  | 463600
Līdums | 300 |  | 42000
Pārupe | 100 |  | 14000
Jelgavas, Pļavas | 500 |  | 70000
Priežu | 300 |  | 42000
Stacijas 32,34 | 290 |  | 40600
Senču 5, 7, 9 | 100 |  | 14000
Liepkalni | 640 |  | 89600
Zemeņu | 160 |  | 22400
Klusā | 150 |  | 21000
Rūpniecības iela | 450 |  | 63000
Spāru iela 5,7 | 160 | 2 (6) | 24000
Strazdu 7,8,9 | 140 | 3 (13) | 21000
t.sk. atzaru izbūve | 1100 |  | 132000
Līdums | 360 |  | 43200
Pārupe | 250 |  | 30000
Jelgavas, Pļavas | 70 |  | 8400
Priežu | 70 |  | 8400
Stacijas 32,34 | 20 |  | 2400
Senču 5, 7, 9 | 15 |  | 1800
Pavārkalna 15, Mednieku 23 | 10 |  | 1200
Liepkalni | 90 |  | 10800
Zemeņu | 10 |  | 1200
Klusā | 15 |  | 1800
Tīles 17,19 | 30 |  | 3600
Sila iela | 80 |  | 9600
Rūpniecības iela | 80 |  | 9600
Citi no jauna izbūvējamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā aglomerācijā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 80000 | Citi no jauna izbūvējamie ūdensapgādes sistēmas infrastruktūras objekti paplašinātā ūdenspagādes pakalpojumu sniegšanas zonā (ja plānota paplašināšana) |  |  | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas | 8 |  | 80000 | Spiediena nodrošināšanas sūkņu stacijas | 0 |  | 0
Līdums | 1 |  | 10000
Pārupe | 1 |  | 10000
Jelgavas, Pļavas | 1 |  | 10000
Priežu | 1 |  | 10000
Stacijas 32,34 | 1 |  | 10000
Senču 5, 7, 9 | 1 |  | 10000
Klusā | 1 |  | 10000
Rūpniecības iela | 1 |  | 10000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā notekūdeņu attīrīšanas projektējamā jauda) | 0 |  | 0 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā stacijas projektējamā jauda) | 0 |  | 0
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0 | Citi objekti (piem., jauni dziļurbumi, esošo tamponēšana u.c.) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: esošo kanalizācijas ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi |  |  |  | Investīciju prioritāte: esošo ūdensapgādes ārējo inženiertīklu un objektu pārbūves un atjaunošanas darbi
Kanalizācijas ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 21200 |  | 7690000 | Ūdensapgādes ārējo inženiertīklu pārbūve un atjaunošana, kopā | 11440 |  | 7207000
t.sk. pašteces | 14800 |  | 5850000 | t.sk. spiedvadi | 11440 |  | 3603500
Lielā iela | 1500 |  | 675000 | Raudas iela, DN300 | 1600 |  | 512000
Pārupes, Slocenes, Ausekļa | 2600 |  | 1170000 | Raudas iela, DN200 | 250 |  | 75000
Pils, Rīgas, Durbes | 2500 |  | 1125000 | Ozolu iela, DN200 un uz torni | 600 |  | 150000
Smilšu ielas kolektors | 600 |  | 270000 | Laubītes iela, DN200 | 140 |  | 42000
Pauzera pļava | 1000 |  | 300000 | Celtnieku iela, DN150 | 600 |  | 150000
Pasta iela | 1000 |  | 350000 | Spartaka iela, DN150 | 1000 |  | 250000
Meža iela | 1600 |  | 560000 | Baložu iela, DN200 | 700 |  | 210000
Spartaka iela | 1000 |  | 350000 | Rīgas iela, DN200 | 650 |  | 195000
Durbes iela | 1000 |  | 350000 | Rīgas iela, DN100 | 300 |  | 660000
Talsu iela | 1000 |  | 350000 | Saules iela, DN100 | 400 |  | 80000
Zemgales iela | 1000 |  | 350000 | Pils iela, DN200 | 550 |  | 165000
t.sk. spiedvadi | 6400 |  | 1840000 | Pasta iela, DN100 | 600 |  | 132000
Durbes KSS spiedvadi | 2400 |  | 840000 | Elizabetes iela, DN150 | 400 |  | 92000
Lielās ielas KSS spiedvadi | 4000 |  | 1000000 | Lielā iela, DN100 | 650 |  | 143000
pieslēgumu mezglu rekonstrukcija (gab.) | 0 |  | 0 | Talsu iela, DN100 | 500 |  | 110000
Kanalizācijas sūkņu stacijas (ja nav saistīts ar energoefektivitātes uzlabošanu) | 4 |  | 250000 | Valguma iela, DN100 | 300 |  | 66000
Birztalas ielas KSS | 1 |  | 50000 | Veidenbauma iela DN100 | 450 |  | 99000
Lielā ielas KSS | 1 |  | 50000 | Meža iela DN100 | 500 |  | 110000
Durbes ielas KSS | 1 |  | 100000 | Aviācijas iela, DN150 | 250 |  | 62500
Tīles KSS | 1 |  | 50000 | Smilšu iela DN200 | 1000 |  | 300000
Citi objekti (piem., asenizācijas pieņemšanas punkti) | 0 |  | 0
Investīciju prioritāte: ieguldījumi notekūdeņu attīrīšanas iekārtu darbības uzlabošanai |  |  |  | Investīciju prioritāte: ieguldījumi dzeramā ūdens sagatavošanas stacijā, ūdens ieguves un padeves nodrošnāšanas darbības uzlabošanai
Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 4200000 | Citi pārbūvējamie un atjaunojamie kanalizācijas sistēmas infrastruktūras objekti |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda | 1 |  | 2000000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacija (NB! Obligāti norādāma nepieciešamā papildu un jaunā kopējā jauda) Aile aizpildāma tikai, ja nepieciešama papildus jauda |  |  | 0
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija bez jaudas palielināšanas | 1 |  | 2000000
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 630000 | Dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas energoefektivitātes uzlabošana |  |  | 0
Iekārtu (sūkņu, mikseru) nomaiņa ar energoefektīvākām iekārtām | 1 |  | 150000
Aerācijas nomaiņa ar energoefektīvāku tehnoloģiju | 1 |  | 360000
Automātikas, elektroapgādes, kontroles iekārtu nomaiņa | 1 |  | 120000
Citu sistēmas objektu energofektivitāte (piemēram., KSS) | 4 |  | 400000 | Citu sistēmas objektu energofektivitāte pasākumi |  |  | 0
Birztalas ielas KSS | 1 |  | 100000
Lielā ielas KSS | 1 |  | 100000
Durbes ielas KSS | 1 |  | 100000
Tīles KSS | 1 |  | 100000
Dūņu apsaimniekošana – nepieciešamās infrastruktūras uzlabojumi |  |  | 1170000
Dūņu apstrāde | 2 |  | 330000
Nosegtu dūņu lauku izbūve | 3 |  | 840000
* Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji. |  |  |  | * Lūdzu norādīt mājsaimniecību skaitu, kā arī iekavās aptuvenu iedzīvotāju skaitu, kuriem nodrošināti mājsaimniecību faktiskie pieslēgumi pie jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas tīkliem, piemēram, 30 (74), kas nozīmē ka pieslēgumi tiks nodrošināti 30 mājsaimniecībām, kurās ir 74 iedzīvotāji.

## Par aglo. un dec.kan.
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | TUKUMS
Par kanalizācijas aglomerācijas apstiprināšanu un fiksēšanu saskaņā ar normatīvo aktu prasībām
Informācija par spēkā esošo domes lēmums par aglomerācijas teritorijas apstiprināšanu | 2011.gada 26.maijā TND lēmums par aglomerācijas noteikšanu un iesniegšanu VARAM un TND
Vai informācija par notekūdeņu aglomerāciju ir iekļauta teritorija plānojumā | Šobrīd atvērts TP 2011-2023.gadam grozījumu veikšanai - nosūtīta informācija iekļaušanai
Vai turpmākajos gados ir plānota aglomerācijas robežu izmaiņas (paplašināšana/samazināšana) | Blakus aglomerācijas robežai ir vairākas ielas un rajoni, kur iespējams ir ekonomiski pamatoti veikt tīklu paplašināšanu
Vidēji mājsaimniecību ieņēmumi uz vienu cilvēku mēnesī 2018.g. | 500.76
Vidējais iedzīvotāju skaits mājsaimniecībā | 2.53
Decentralizēto notekūdeņu savākšanas sistēmas izveidošana saskaņā ar MK noteikumu Nr.384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizāciju apsaimniekošanu un reģistrēšanu" prasībām
Vai ir apstiprināti pašvaldības saistošie noteikumi par decentralizētu kanalizācijas sistēmu reģistra izveidi? | 21018.gada 25.oktobris SN NR.17
Saskaņā ar saistošajiem noteikumiem, līdz kuram gadam jāveic decentralizēto sistēmu reģistrācija (ja attiecināms) | Līdz 2021.gada 1.janvārim īpašniekam jāiesniedz pieteikums reģistram. Pēc MK noteikumiem pabeidz reģistra izvedi 2021.gada 31.decembrī
Kura institūcija, organizācija pašvaldībā būs atbildīga par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju, pārliecināsies par to atbilstošo tehnisko stāvokli un veiks notekūdeņu izvešanas kontroli? | SIA "Tukuma ūdens"
Vai ir ieviests asenizācijas pakalpojuma sniedzēju reģistrs? Kur šo reģistru var atrast? | Par reģistra ieviešanu un uzturēšanu atbildīga Tukuma novada dome
Vai ir izstrādāts sabiedrības vidēja termiņa darbības stratēģija? Kad un kas to ir apstiprinājis? | Jā

## Ūdenssaimniec_ESOŠS_VĒRTĒJUMS
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | TUKUMS
Centralizētās kanalizācijas sistēmas (CKS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais iedzīvotāju skaits pilsētā (ciemā) (01.01.2018) | 18100
Aglomerācijas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 17899
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 0
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 15528 | 86.75%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 17789 | 99.39%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo kanalizāciju tīklu kopgarums, km | 113.042 | 31.92 | 10
t.sk. pašteces, km | 100.9 | 29 | 10
t.sk. Spiedvadi, km | 12.142 | 2.92 | 0
Kanalizācijas sūkņu stacijas, skaits | 20
t.sk. vecākas par 20 gadiem | 5
t.sk. 0- 10 gadu vecas | 15
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 50
Noteiktais infiltrācijas apjoms %, 2018.g. | 47
Lietus notekūdeņu pieslēguma vietu skaits pie centralizēto kanalizācijas tīklu sistēmas (gab.) | 10
Lietus notekūdeņi šķirtsistēmas pastāvēšana, aptuvenais lietus kanalizācijas īpatsvars no notekūdeņu plūsmas. | 27
Asenizācijas mašīnu pieņemšanas punktu skaits, kur tiek vesti aglomerācijā savāktie notekūdeņi (t.sk. pie NAI) | 1
Kopējais elektroenerģijas patēriņš kanalizācijai gadā, kWh/gadā | 1580554
Vai pašvaldībā, vai uzņēmumā ir izstrādāta kārtība kā tiek sniegts atbalsts (līdzfinansējums) kanalizācijas pieslēgumiem mājsaimniecībām izbūvei? Cik mājsaimniecībām sniegts atbalsts (pieņemts lēmums par atbalsta sniegšanu līdz 01.12.2019.) | Tukuma novada domes saistošie noteikumi spēkā no 2010.gada, jauni no 2017.gada - katru gadu pieslēdz 5-10 mājas izmantojot pašvaldību sniegto atbalstu
Centralizētās ūdensapgādes sistēmas (CŪS) ESOŠĀS situācijas novērtējums
CŪS pakalpojumu zonas iedzīvotāju skaits uz (01.01.2018) | 18102
t.sk. Mājsaimniecības abonentu skaits | 0
t.sk. Lietotāju (iedzīvotāji), skaits | 15661 | 86.52%
t.sk. Pakalpojumu pieejamība (iedzīvotāji), skaits | 17957 | 99.2%
|  | t.sk. tīkli vecāki par 50 gadiem (celti pirms 1970.gada), km | t.sk. tīkli vecāki par 30 gadiem (celti pirms 1990.gada), km
Esošo ūdensapgādes tīklu kopgarums, km | 102.9 | 20.6 | 10
Konstatēto tīkla avāriju skaits gadā | 15
Noteiktais ūdens zudumu apjoms (tīklos), %, 2018.g. | 20
Ūdens ieguves vietas adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiski iegūtais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens ieguvei kWh/gadā
Centra ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | akas no 1968.gada | pēc atļaujas 2767 m3/dn | 582599 | 90 | 52
Jauntukuma ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | akas no 1973.gada | pēc atļaujas 900 m3/dn | 105355 | 70 | 47
Lauktehnikas ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | akas no 1966.gada | pēc atļaujas 400 m3/dn | 69983 | 20 | 48
Ūdens sagatavošanas iekārtu adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Faktiskais tīklā ievadītais ūdens apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš, dzeramā ūdens attīrīšanai kWh/gadā
Centra ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | 2002 | 3900 |  | 40 | 41 | 498328
Jauntukuma ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | 2002 | 600 |  | 40 | 36 | 103776
Lauktehnikas ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | 2002 | 400 |  | 40 | 48 | 53134
Ūdens uzglabāšanas iekārtu (ūdentornis, rezervuāri) adrese | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3 | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš dzeramā ūdens piegādei kWh/gadā
Centra ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | 2002 rezervuāri, 2012 ŪT rekonstrukcija | 1500 | 30 | 26
Jauntukuma ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | 2012 jauni rezervuāri | 400 | 10 | 17
Lauktehnikas ūdensapgādes sistēma | Tukuma ūdens | 2012 ŪT rekonstrukcija, 2012 jauni rezervuāri | 260 | 30 | 28

## NAI_esošais_vērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | TUKUMS
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu (NAI) ESOŠĀS situācijas novērtējums
Kopējais uz NAI novadītais notekūdeņu apjoms aglomerācijā 2018gadā, m3/gadā | 567387
t.sk. Mājsaimniecībās uzskaitītais notekūdeņu daudzums, m3/gadā | 351411 | 61.93%
t.sk. ar asenizācijas transportu nodotais apjoms m3/gadā | 2710 | 0.4776%
Aglomerācijā esošu un strādājošu NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piederība | Izbūves/rekonstrukcijas gads | Projektētā jauda, m3/dnn | Projektētā jauda, CE | Faktiski saņemtais notekūdeņu apjoms m3/gadā | Fiziskais nolietojums, % (pašu vērtējums) | Fiziskais nolietojums, % (grāmatvedībā) | Elektroenerģijas patēriņš kWh/gadā | Notekūdeņu dūņu apjoms t/gadā | Notekūdeņu dūņu apsaimniekošana
Tukuma NAI "TĪLE" | Tukuma ūdens | 1999/2012 | 7000 | 30000 | 1075075 | 50 | 58 | 1316476 | 3650 | Ir viena centrifūga, kas strādā nepārtraukti. Dūņas tie izvestas uz bigāzes staciju Jaunbērzē. Jāmaksā par vešanu un dūņu nodošanu
NAI 2 | [8 empty] | slapjās dūņas
NAI 3
Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja esošo NAI jaudu pietiekamības (atbilstības) vērtējums, pēc decentralizēto notekūdeņu reģistra izveides un visu savākto notekūdeņu nogādāšanas attīrīšanai NAI | NAI darbības jaudas nepietiekošas, nespēj attīrīt ienākošo piesārņojuma slodzi
NAI ar jaudu lielāku par 20m3/dnn adrese/nosaukums | Piesārņojuma rādītājs | Ienākošā piesārņojuma koncentrācija mg/l, vidēji 2018.gadā | Attīrīto notekūdeņu piesārņojuma koncentrācija mg/l
Tukuma NAI "TĪLE" | BSP | 805 | 3.6
| ĶSP | 1280 | 27.4
| SV | 610 | 4.1
| Nkop | 87 | 4
| Pkop | 22 | 0.43
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2018.g. | 39648
NAI 2 | BSP | 617 | 3.9
| ĶSP | 1062 | 21.7
| SV | 455 | 3.3
| Nkop | 77.1 | 3.6
| Pkop | 11.2 | 0.19
| Kopējā ienākošā slodze, CE, 2019.g. | 29083

## Ekonomiskais_novērtējums
NOTEKŪDEŅU AGLOMERĀCIJAS NOSAUKUMS | TUKUMS
Ūdenssaimniecības - CKS ekonomiskais novērtējums
Ūdenssamniecības pakalpojumu sniedzējs, nosaukums | SIA "Tukuma ūdens"
Pakalpojuma sniedzēja pamatkapitāls, EUR | 7473519
Pakalpojuma sniedzēja parādsaistību apjoms ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā, EUR ( uz 01.01.2019.) | 1720027
Kredītsaistību termiņš un kopējais gadā (2019.g.) atmaksājamais apjoms, EUR | 148353.04
Kādā apjomā uzņēmums no saviem ieņēmumiem sedz kredītprocentu un pamatsummas atmaksu (%) | 100
Notekūdeņu apsaimniekošanas tarifs, kopējais, EUR/m3 | 1.37
t.sk. Notekūdeņu savākšanas tarifs | 0.53 | 38.69%
t.sk. Notekūdeņu attīrīšanas tarifs | 0.84 | 61.31%
Asenizācijas transporta pieņemšanas maksa, m3 (no - līdz) | 2.7
Kopējie kanalizācijas jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 761383
Kopējie kanalizācijas jomas izdevumi (2018.g.), EUR/gadā | 733154
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar kanalizācijas sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs sedz visas nepieciešamās izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Uzņēmums no pašu līdzekļiem un ieņēmumiem no pakalpojuma sniegšanas
Vai uzņēmumā ir attīstības plāns notekūdeņu sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Uzņēmumam ir attīstības plāns
Ūdenssaimniecības - CŪS ekonomiskais novērtējums
Dzeramā ūdens ieguves un piegādes tarifs, EUR/m3 | 1
Kopējie ūdensapgādes jomas ieņēmumi (2018.g), EUR/gadā | 480398
Kopējie ūdensapgādes jomas izdevumi (2018.g), EUR/gadā | 462684
Pakalpojuma sniedzēja vērtējums par iespējām segt ar ūdensapgādes sistēmas darbību saistītos izdevumus no tarifa | Tarifs sedz visas nepieciešamās izmaksas
Kārtībā, kā tiek finansēta liela apjoma infrastruktūras uzturēšanas darbi | Uzņēmums no pašu līdzekļiem un ieņēmumiem no pakalpojuma sniegšanas
Vai uzņēmumā ir investīciju plāns ūdensapgādes sistēmas pamatlīdzekļu uzturēšanā, atjaunošanā un paplašināšanā? | Uzņēmumam ir attīstības plāns