## Sheet1
4. cikla Upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānu un 3. cikla Plūdu riska pārvaldības plānu izstrādes laika grafiks
AKTIVITĀTES | 2025. gads | [11 empty] | 2026. gads | [11 empty] | 2027. gads
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Plānu izstrādes laika grafiks
Grafika saskaņošana ar KEM un KP, publicēšana - 2024. gadā
Laika grafika sabiedriskā apspriešana
Komentāru iestrāde, grafika gala versija
Upju baseinu apgabalu (UBA) raksturojums
UBA vispārīgs raksturojums
Apraksts par veikto monitoringu un ŪO kvalitātes novērtējums virszemes ūdeņiem, metodikas
Apraksts par veikto monitoringu un ŪO kvalitātes novērtējums pazemes ūdeņiem, metodikas
Slodžu būtiskuma novērtējums, metodikas
Ūdens resursu lietošanas ekonomiskā analīze
Saskaņošana ar KEM, publicēšana
Pārskats par būtiskiem ūd.saimn. jautājumiem
Anketa pašvaldībām - izsūtīta un atbildes apkopotas 2024.gadā
Pārskata dokumenta sagatavošana
Pārskata sabiedriskā apspriešana
Komentāru iestrāde, pārskata gala versija
4. cikla UBA plāni un pasākumu programmas
Kvalitātes mērķi ūdensobjektiem
Pasākumu izmaksu efektivitātes analīze un pasākumu programmas projekts
Izņēmumu pamatošana
UBA plānu projekta* saskaņošana ar KEM, publicēšana
UBA plānu projekta sabiedriskā apspriešana
SIVN izstrāde un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana*
Saņemto komentāru iestrāde, UBAP gala versija
UBAP gala versijas apstiprināšana*
3. cikla Plūdu riska pārvaldības plāni
Sākotnējais plūdu riska novērtējums (SPRN) - izstrādāts 2024.gadā
SPRN ziņošana
Plūdu riska modelēšana un plūdu riska / plūdu draudu karšu sagatavošana
Plūdu riska / plūdu draudu karšu sab. apspriešana
Plūdu riska / plūdu draudu karšu ziņošana
Plūdu riska pārvaldības plānu projekts*, saskaņošana ar KEM
PRP plānu projekta sabiedriskā apspriešana
SIVN izstrāde un Vides pārskata sabiedriskā apspriešana*
Saņemto komentāru iestrāde, PRPP gala versija
PRPP gala versijas apstiprināšana*
atšķirīgs izstrādes laiks pazemes ūdeņiem
| * |  | UBA plāniem un PRP plāniem integrēti